## Planilha1
SEMANA / SPRINT | DATA | ENTREGAS / TAREFAS
1 | 2024-03-14
Temas escolhidos
Histórias de usuários (Documentação de, no Mínimo, 3 histórias)
2 | 2024-03-21
Termo de abertura do projeto
Product Backlog (Definição das atividades)
Cronograma (Project libre)
3 | 2024-04-04
|  | Definição dos papéis do time Scrum | DATA POSTERGADA
Análise dos Stakeholders
4 | 2024-04-18
|  | Documento VISÃO | DATA POSTERGADA
Protótipos das telas principais (Especificação de interface gráfica)
5 | 2024-05-02
Especificação de casos de uso (Min.3)
6 | 2024-05-06
Projeto de banco de dados (Modelagem)
Diagrama de Classes
7 | 2024-05-17
Testes funcionais (Min. 3 funcionalidades)
8 | 2024-05-23
Apresentação do projeto