## Planilha1
PRODUCT BACKLOG | PRIORIDADE | ATIVIDADES
SPRINT 1 | 07/03/2024 até 14/03/2024
Definição do tema do projeto.
Criação das histórias de usuário (Atores e ações).
SPRINT 2 | 14/03/2024 até 21/03/2024
Criar a documentação do Termo de Abertuda do Projeto (TAP).
Criação do Project Backlog (Definir atividades).
Definir o cronograma para cada Sprint.
SPRINT 3 | 21/03/2024 até 27/03/2024
Definição do Scrum e papéis a serem atribuídos à equipe.
Realizar a análise dos Stakeholders.
SPRINT 4 | 27/03/2024 até 11/04/2024
Criar o documento Visão.
Definir e criar os protótipos das telas principais (Exemplos de interface gráfica).
SPRINT 5 | 11/04/2024 até 25/04/2024
Realizar a criação e a modelagem o Diagrama de Casos de Uso.
SPRINT 6 | 25/04/2024 até 02/05/2024
Criar a modelagem do Banco de Dados.
Criar o Diagrama de Classes.
SPRINT 7 | 02/05/2024 até 16/05/2024
Realizar os teste funcionais.
SPRINT 8 | 2024-05-30
Apresentação do projeto.