## BurnUP
Calculo p BurnDown | Sprints | Previsto | Entregue
-2 | Sprint 1 | 2024-08-05 | 2024-08-03
-4 | Sprint 2 | 2024-08-12 | 2024-08-08
-7 | Sprint 3 | 2024-08-19 | 2024-08-12
-4 | Sprint 4 | 2024-08-26 | 2024-08-22
-4 | Sprint 5 | 2024-09-02 | 2024-08-29
-2 | Sprint 6 | 2024-09-09 | 2024-09-07
-1 | Sprint 7 | 2024-09-16 | 2024-09-15
-45558 | Sprint 8 | 2024-09-23
-45565 | Sprint 9 | 2024-09-30
-45572 | Sprint 10 | 2024-10-07
| Sprint 11 | 2024-10-14
| Sprint 12 | 2024-10-21
| Sprint 13 | 2024-10-28
| Sprint 14 | 2024-11-04
| Sprint 15 | 2024-11-11
| Sprint 16 | 2024-11-18
| Sprint 17 | 2024-11-25
| Sprint 18 | 2024-12-02
| Sprint 19 | 2024-12-09

## BurnDown
Sprints | Previsto | Prazo | Realizado
Sprint 1 | 2024-08-05 | 126 | 124
Sprint 2 | 2024-08-12 | 119 | 115
Sprint 3 | 2024-08-19 | 112 | 105
Sprint 4 | 2024-08-26 | 105 | 101
Sprint 5 | 2024-09-02 | 98 | 94
Sprint 6 | 2024-09-09 | 91 | 89
Sprint 7 | 2024-09-16 | 84 | 83
Sprint 8 | 2024-09-23 | 77
Sprint 9 | 2024-09-30 | 70
Sprint 10 | 2024-10-07 | 63
Sprint 11 | 2024-10-14 | 56
Sprint 12 | 2024-10-21 | 49
Sprint 13 | 2024-10-28 | 42
Sprint 14 | 2024-11-04 | 35
Sprint 15 | 2024-11-11 | 28
Sprint 16 | 2024-11-18 | 21
Sprint 17 | 2024-11-25 | 14
Sprint 18 | 2024-12-02 | 7
Sprint 19 | 2024-12-09 | 0